## Zeitplanung
<Projektname>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 5 | 0
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen |  | 0 | 1 | bar: KW 49 D
103 | Arbeitsjournal nachführen | 5 | 0 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 F
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 F
20 | Analyse & Design | 0 | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 D; KW 1 M to KW 1 D
201 | Anforderungsanalyse (Was) |  | 0 |  | 6.12. | bar: KW 49 M to KW 49 F
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) |  | 0
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 64 | 62 | bar: KW 52 M to KW 52 D; KW 1 M to KW 1 D
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) |  | 0
302 | Schulung, Wissen aneignen | 3 | 3 |  |  | KW 50 D: 3
303 | Anforderung #01 | 6 | 5 |  |  | KW 50 D: 2; KW 50 F: 3
304 | Anforderung #02 | 3 | 4 |  |  | KW 50 F: 4
305 | Anforderung #03 | 3 | 4 |  |  | KW 50 F: 4
306 | Anforderung #04 | 3 | 2 |  |  | KW 51 M: 2
307 | Anforderung #05 | 6 | 6 |  |  | KW 51 M: 4; KW 51 D: 2
308 | Anforderung #06 | 14 | 12 |  |  | KW 51 D: 5; KW 51 F: 7
309 | Anforderung #07 | 6 | 5 |  |  | KW 2 M: 5
310 | Anforderung #08 | 2 | 3 |  |  | KW 2 M: 3
311 | Anforderung #09 | 6 | 7 |  |  | KW 2 D: 7
312 | Anforderung #010 | 12 | 11 |  |  | KW 2 F: 11
40 | Testen | 0 | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 D; KW 1 M to KW 1 D
401 | Testfälle erstellen |  | 0
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren |  | 0
403 | Bugs fixen |  | 0
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 11 | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 D; KW 1 M to KW 1 D
501 | Reserve | 11 | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 0 | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 D; KW 1 M to KW 1 D
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) |  | 0
602 | Project Abstract |  | 0
603 |  |  | 0
| Total | 80 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 5 | 0
Analyse & Design | 0 | 0
Implementation | 64 | 62
Testen | 0 | 0
Diverses | 11 | 0
Abschluss | 0 | 0